## UAT测试报告
HRB-MES - 哈尔滨酿造-MES系统（Packaging）-UAT测试报告
项目名称 Project Name |  | HRB-MES(Packaging) |  |  | 预置条件 Preset Condition | 测试地址：http://172.31.111.225；用户：admin1 密码：a1
编制人 Development |  | Zha Zhiheng |  |  | 测试人 Tester
功能特性 Function Character |  | 页面基础功能 |  |  | 测试负责人 Test Leader
测试目的 Test Objective |  | 系统运行正常，数据逻辑正确 |  |  | 备注 Remarks
用例编号 No. | 测试模块 Testing Module |  | 测试内容 Testing Content | 用例说明 Case Explanation | 输入数据 Input Data | 预期结果 Expected Results | 测试结果 Testing Result | 备注 Remarks
1 | 系统登陆 | 页面 | 能进入系统主页面 | 登陆网址，输入账号 |  | 1、成功登陆系统； 2、系统展示出MES主界面
2 | 包装主页 | 页面 | 进入包装概览主页面 | 点击主页导航中的包装 |  | 1、界面展示包装主页面 2.成功展示包装设备 2. 成功展示当前包装订单状态
3 | Line Schedule | 功能 | 手动创建订单功能正常 | 点击Schedule，点击New创建新的订单，填入数据后保存,点击Edit修改，并启动。 启动后点击结束。 | 任意SKU,产量，计划开启时间 | 1.成功创建订单 2.可修改订单 3.订单成功开启 4.主页上可以看到详细的订单信息 5.订单可以正常结束
4 | Equipment Schedule | 功能 | 可以从线上获取订单信息并手动开启订单 | 点击Line/Equipment进入设备页面，点击Order Schedule For The Line后开始其中一个订单，开启完毕后跳转至其他设备开启订单。最后点击结束 |  | 1.所有设备成功开启订单 2.订单可以正常结束
5 | Counts Entry | 功能 | 手动输入产量 | 点击Counts Entry进入订单查询界面，点击订单在Step 3输入产量 |  | 1.成功应用最终产量
6 | Operator Notes | 功能 | 备注功能正常性 | 点击 Operator Notes的NEW，选择Journal Category，填写备注信息保存，返回上一页点击Overview查看历史 |  | 1.能够正常新建备注信息 2.能够正常查看历史记录
7 | Event | 功能 | 能够查看并定义停机事件 | 点击线上的EVENTS进入停机事件管理页面，点击Acknowledge进入定义界面，定义停机时间原因后查看KPI变化 |  | 1.能够看到筛选日期内的停机事件 2.能够正常定义停机事件 3.定义停机事件后影响KPI 4.准确抓取停机事件
8 | Filler State | 功能 | 线上能够显示灌酒机停机事件并定义 | 进入BL01鼠标移动至Filler State图标，点击图表界面后定义停机事件 |  | 1.鼠标悬停能看到当前停机事件 2.能够正常定义停机事件
9 | Equipment States | 功能 | 能够针对单机台查看停机事件 | 进入BL01中 Line / Equipment，选择其中一个设备，鼠标移动至Equipment State图标，点击图表界面后定义停机事件 |  | 1.鼠标悬停能看到当前停机事件 2.能够正常定义停机事件
10 | Event Split by Percent | 功能 | 能够拆分停机事件 | 点击线上的EVENTS进入停机事件管理页面，选择其中一个停机事件Split 进入拆分界面，选择任意一个拆分百分比进行停机事件拆分 |  | 1.成功拆分停机事件

## 测试项
No. | 部门 | 层级 | 测试项 | AC顾问 | 测试日期 | 测试状态
1 | 包装 | 系统 | 系统登陆
2 | 包装 | 系统 | 包装主页
3 | 包装 | 瓶装一线 | Line Schedule
4 | 包装 | 瓶装二线 | Line Schedule
5 | 包装 | 瓶装三线 | Line Schedule
6 | 包装 | 瓶装四线 | Line Schedule
7 | 包装 | 卸垛机 | Equipment Schedule
8 | 包装 | 洗瓶机 | Equipment Schedule
9 | 包装 | EBI | Equipment Schedule
10 | 包装 | 灌酒机 | Equipment Schedule
11 | 包装 | 灌酒机FBI | Equipment Schedule
12 | 包装 | 杀菌机 | Equipment Schedule
13 | 包装 | 贴标机1 | Equipment Schedule
14 | 包装 | FBI1 | Equipment Schedule
15 | 包装 | 贴标机2 | Equipment Schedule
16 | 包装 | FBI2 | Equipment Schedule
17 | 包装 | 装箱机 | Equipment Schedule
18 | 包装 | 码垛机 | Equipment Schedule
19 | 包装 | 瓶装一线 | Counts Entry
20 | 包装 | 瓶装二线 | Counts Entry
21 | 包装 | 瓶装三线 | Counts Entry
22 | 包装 | 瓶装四线 | Counts Entry
23 | 包装 | 瓶装一线 | Operator Notes
24 | 包装 | 瓶装二线 | Operator Notes
25 | 包装 | 瓶装三线 | Operator Notes
26 | 包装 | 瓶装四线 | Operator Notes
1 | 包装 | 瓶装一线 | Event
2 | 包装 | 瓶装二线 | Event
3 | 包装 | 瓶装三线 | Event
4 | 包装 | 瓶装四线 | Event
5 | 包装 | 瓶装一线 | Filler State
6 | 包装 | 瓶装二线 | Filler State
7 | 包装 | 瓶装三线 | Filler State
8 | 包装 | 瓶装四线 | Filler State
9 | 包装 | 瓶装一线 | Event Split by Percent
10 | 包装 | 瓶装二线 | Event Split by Percent
11 | 包装 | 瓶装三线 | Event Split by Percent
12 | 包装 | 瓶装四线 | Event Split by Percent
17 | 包装 | 卸垛机 | Equipment States
18 | 包装 | 洗瓶机 | Equipment States
19 | 包装 | EBI | Equipment States
20 | 包装 | 灌酒机 | Equipment States
21 | 包装 | 灌酒机FBI | Equipment States
22 | 包装 | 杀菌机 | Equipment States
23 | 包装 | 贴标机1 | Equipment States
24 | 包装 | FBI1 | Equipment States
25 | 包装 | 贴标机2 | Equipment States
26 | 包装 | FBI2 | Equipment States
27 | 包装 | 装箱机 | Equipment States
28 | 包装 | 码垛机 | Equipment States